## Sheet1
任务 | 开始时间 | 工期 | 结束时间
甘特图 | 2017-02-24 | 7 | 2017-03-03
思维导图 | 2017-02-24 | 7 | 2017-03-03
文档的修改 | 2017-02-24 | 7 | 2017-03-03
学习cadence的使用、电路知识（所有组员） | 2017-03-03 | 8 | 2017-03-12
数模电路（所有组员） | 2017-03-12 | 14 | 2017-04-01
运放电路（所有组员） | 2017-03-12 | 14 | 2017-04-01
微小电流转换（魏雄、张文杰） | 2017-04-01 | 7 | 2017-04-15
微小电流仿真（魏雄、张文杰） | 2017-04-15 | 45 | 2017-05-31
清零电路（李家豪、尹静、徐韩威） | 2017-03-03 | 56 | 2017-04-28
单片机知识学习，并掌握计数原理（李家豪、尹静、徐韩威） | 2017-04-28 | 53 | 2017-05-31
峰值保持电路原理学习（王越、徐璐） | 2017-03-03 | 28 | 2017-04-15
峰值保持电路仿真（王越、徐璐） | 2017-04-15 | 47 | 2017-05-31